| ### СОГЛАСОВАНО Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» И.Н.Абританова «____» ________________ 2014 г. |  | #### УТВЕРЖДАЮ Глава Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области В.Н.Соловьенко «_____ » __________________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Верх-Коенского   сельсовета  Искитимского района Новосибирской области

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2014 год

| I. Мероприятия, проводимые под руководством главы, председателя КЧС и ПБ Верх-Коенского сельсовета 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители соисполнители | Отметка о выполнении |  |
| 1. | Разработка плана работы КЧС Верх-Коенского сельсовета на 2014год. | до 01февраля | Глава Верх - Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 2. | Уточнение плана действия по предупреждению и ликвидации ЧС Верх-Коенского сельсовета | до 20февраля | Глава Верх - Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 3. | Формирование законодательной и нормативной базы по подготовке к паводковому периоду 2014 года | февраль | Глава Верх - Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 4. | Разработка постановления администрации Верх-Коенского сельсовета «Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2014году». | май | Глава Верх - Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 5. | Организация и проведение мероприятий безопасности людей на водных объектах Верх-Коенского сельсовета: в купальный сезон 2014 году». | с 1 июня- 1сентября | Глава Верх - Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
|  | в осенне-зимний период | 14ноября-20апреля |  |  |  |
| 6. | Формирование законодательной и нормативной базы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду | март | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 7. | Контроль развития пожароопасной обстановки на территории Верх-Коенского сельсовета. | Апрель-октябрь | Глава Верх-Коенского сельсовета |  |  |
| 8. | Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС на территории Верх-Коенского сельсовета на 2014 г. | июнь-декабрь | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 9. | Организация информирования населения о правилах поведения, мерах безопасности на льду, воде через доски объявлений, оформление стендов. | В течение года | специалист по ГО |  |  |
| 10. | Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Верх-Коенского сельсовета: -обучение населения мерам пожарной безопасности; -проведение подворных обходов; -изготовление и вручение памяток; -информирование населения о складывающейся обстановке. | В течение года | Глава Верх-Коенского сельсовета |  |  |
| 11. | Обеспечение агитационно-массовой работы среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту | в течение года | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 12. | Создание условий для развития добровольной пожарной охраны на территории Верх-Коенского сельсовета | в течение года | Глава Верх-Коенского сельсовета, |  |  |
| 13. | Формирование законодательной и нормативной базы по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду | сентябрь | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 14. | Подготовка к отопительному сезону 2014 - 2015 г.г., с выявлением и предотвращением возможных источников ЧС на системах жизнеобеспечения | май-сентябрь | Глава Верх-Коенского сельсовета, руководитель ЖКХ |  |  |
| 15. | Контроль за ходом отопительного сезона 2014-2015г.г. | в течение отопительного сезона | Глава Верх-Коенского сельсовета, руководитель ЖКХ |  |  |
| 16. | Проведение инвентаризации имущества РХБ защиты ГО администрации сельсовета | до 10 октября | специалист по ГО |  |  |
| 17. | Проведение проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения объектов, населенных пунктов с составлением сводного акта (весенняя и осенняя) | Весенняя 01.04 – 01.06 Осенняя: с 01.09-01.10 | Глава Верх-Коенского сельсовета, Начальник ГУ «3 отряд ФПС по НСО» |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Тренировка с отработкой вопроса: «Действие руководящего состава администрации при возникновении ЧС обусловленной аварией на объектах ЖКХ «Коенское» | май | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО, руководитель ЖКХ «Коенское» |  |  |
| 2. | Тренировка пункта выдачи СИЗ (на базе ДК с.Верх-Коен) и отработка задач по предназначению | 28 мая | Глава района, председатель КЧС и ПБ администрации района, начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО, руководитель СДК |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка планов мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности | январь | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 2. | Организация проведения занятий по ГО ЧС с населением не занятым в сферах производства и обслуживания | Январь- апрель | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 3. | Оборудование УКП для обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания | В течение года | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 4. | Организация показа учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС на УКП | Январь-май | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 5. | Разработка, изготовление и распространение информационных листовок, памяток по ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. | постоянно | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 6. | Адресное доведение до населения информации по вопросам ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. | постоянно | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 7. | Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и РСЧС | до 01февраля | Глава Верх-Коенского сельсовета, специалист по ГО |  |  |
| 3.Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Верх-Коенского сельсовета к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка наличия и состояния подземных источников водоснабжения (скважин). | Март-сентябрь | Глава Верх-Коенского сельсовета, Начальник ГУ «3 отряд ФПС по НСО», начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  |  |
| 2. | Проверка готовности к действиям в пожароопасный сезон | Апрель-май | Глава Верх-Коенского сельсовета, начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС |  |  |

Специалист  по ГО                                                                                                                                                      Попова Л.А.